## Sheet1
Projet | Phase | Start Date | End Date
Learn
| Testing | 2014-11-25 | 2014-12-03
| Learn Page | 2014-11-12 | 2014-11-19
| Academic Page | 2014-11-19 | 2014-11-26
Blog
| Page Layout | 2014-11-26 | 2014-11-29
Forum
| Page Layout | 2014-12-05 | 2014-12-12
| Testing | 2014-12-03 | 2014-12-12
Testing
Individual Testing
| Full Test | 2014-12-20 | 2014-01-14
Changes | FINAL CHANGES | 2014-01-25
Finalize Documentation |  | Throughout | 2014-01-31